Приложение 1

Форма П-1

Плановые показатели приоритетного национального проекта «Образование»

в ____________________________________________

(субъект Российской Федерации)

| № | Показатель (ед. изм.) | Ответственные | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 1-е полугодие | 9 месяцев | Всего за год | 1 квартал | 1-е полугодие | 9 месяцев | Всего за год |
|  | Число общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получивших поощрение в рамках ПНПО (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лучших учителей, получивших поощрение в рамках ПНПО (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число школ, подключенных к Интернету в рамках ПНПО (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число установленных комплектов компьютерного оборудования в школах в рамках ПНПО (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников, получивших вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в рамках ПНПО (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество талантливых молодых людей, получивших гранты в рамках ПНПО (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число школ, оснащенных учебно-наглядными пособиями и оборудованием в рамках ПНПО (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число автобусов, приобретенных в рамках ПНПО (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель субъекта Российской Федерации ________________________________ (Фамилия И.О.)

«______» _______________ 200_ г.

Форма П-2

Календарный план реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в ____________________________________________

(субъект Российской Федерации)

| № | Направление/Блок мероприятий/ Мероприятие/ Задача | Ответственные | Плановое начало | Плановое окончание | Показатель выполнения (ед. изм.) | Целевое значение показателя выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы |  | 15.11.2005 | 31.12.2007 |  |  |
|  | 1.1.5. Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы |  | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Число общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получивших поощрение в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  | 1.1.5.2. Информирование об условиях участия в конкурсе |  | 01.01.2006 | 20.03.2006 | Публикации в средствах массовой информации |  |
|  | 1.1.5.3. Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе |  | 11.02.2006 | 15.03.2007 | Заявки общеобразовательных учреждений, отчеты органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.1.5.4. Проведение конкурса и отбор общеобразовательных учреждений |  | 16.03.2006 | 30.04.2006 | Приказы органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.1.5.7. Финансирование субъектом Российской Федерации победителей конкурсов общеобразовательных учреждений |  | 01.06.2006 | 31.10.2006 | Документы, подтверждающие перечисление средств победителям |  |
|  | 1.1.5.8. Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития |  | 01.05.2006 | 30.12.2007 | Данные мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений |  |
|  | 1.1.5.9. Итоговый результат 2006 год (Стимулирование инновационной деятельности в школах-победителях конкурсного отбора) |  | 31.12.2006 | 31.12.2006 | Число общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получивших поощрение в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  | 1.1.5.10. Информирование об условиях участия в конкурсе |  | 02.11.2006 | 31.12.2006 | Публикации в средствах массовой информации |  |
|  | 1.1.5.11. Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе |  | 01.01.2006 | 15.02.2007 | Заявки общеобразовательных учреждений, отчеты органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.1.5.12. Проведение конкурса, отбор общеобразовательных учреждений |  | 16.02.2007 | 30.04.2007 | Приказы органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.1.5.14. Финансирование субъектом Российской Федерации победителей конкурсов общеобразовательных учреждений |  | 01.05.2007 | 31.10.2007 | Документы, подтверждающие перечисление средств победителям |  |
|  | 1.1.5.15. Реализация общеобразовательными учреждениями программ развития |  | 01.05.2007 | 29.12.2007 | Данные мониторинга деятельности образовательных учреждений |  |
|  | 1.1.5.16. Итоговый результат 2007 год (Стимулирование инновационной деятельности в школах-победителях конкурсного отбора) |  | 30.12.2007 | 30.12.2007 | Число общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получивших поощрение в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  | 1.1.5.17. Итоговый результат (Стимулирование инновационной деятельности в школах) |  | 31.12.2007 | 31.12.2007 | Число общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, получивших поощрение в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  | 1.2. Информатизация образования |  | 15.11.2005 | 31.12.2007 |  |  |
|  | 1.2.2.Поддержка общеобразовательных учреждений - пользователей информационных технологий |  | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Число школ, подключенных к Интернету в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  |  |  |  |  | Число установленных комплектов компьютерного оборудования в школах в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  | 1.2.2.5. Заключение договоров с органом управления образованием субъекта Российской Федерации на порядок, условия участия, механизмы проведения и перечисление средств на закупку компьютерного оборудования и подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет |  | 11.02.2006 | 01.04.2006 | Договоры с органом управления образования субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.2.2.6. Информирование об условиях участия в конкурсе на поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 11.01.2006 | 15.03.2006 | Публикации в средствах массовой информации |  |
|  | 1.2.2.7. Проведение конкурса на поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 01.02.2006 | 19.03.2006 | Конкурсная документация, протокол заседания конкурсной комиссии |  |
|  | 1.2.2.8. Заключение контрактов на поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 20.03.2006 | 19.04.2006 | Контракты |  |
|  | 1.2.2.12. Отбор общеобразовательных учреждений на поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 01.06.2006 | 30.06.2006 | Отчёты органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.2.2.13. Закупка и поставка компьютерного оборудования в общеобразовательные учреждения |  | 01.07.2006 | 30.12.2006 | Акты сдачи-приёмки, итоговый отчёт |  |
|  | 1.2.2.23. Заключение договоров с органом управления образованием субъекта Российской Федерации на перечисление средств на закупку компьютерного оборудования и подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет |  | 01.02.2007 | 31.03.2007 | Договоры с органом управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.2.2.24. Информирование об условиях участия в конкурсе на поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 10.01.2007 | 10.03.2007 | Публикации в средствах массовой информации |  |
|  | 1.2.2.26. Проведение конкурса на поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 01.02.2007 | 19.03.2007 | Конкурсная документация, протокол заседания конкурсной комиссии |  |
|  | 1.2.2.28. Отбор организаций-исполнителей и заключение контрактов на поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 20.03.2007 | 19.04.2007 | Конкурсная документация, протокол заседания конкурсной комиссии |  |
|  | 1.2.2.31. Закупка и поставка компьютерного оборудования в субъект Российской Федерации |  | 01.06.2007 | 30.10.2007 | Отчёты о поставках, акты сдачи-приёмки |  |
|  | 1.3. Государственная поддержка талантливой молодежи |  | 15.12.2005 | 30.12.2007 |  |  |
|  | 1.3.1. Премии талантливой молодежи |  | 15.12.2005 | 30.12.2007 | Количество талантливых молодых людей, получивших гранты в рамках ПНПО (человек) |  |
|  | 1.6. Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  | 15.11.2005 | 30.12.2007 | Количество педагогических работников, получивших вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в рамках ПНПО (человек) |  |
|  | 1.6.5. Расходование субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя в 2006 году |  | 20.01.2006 | 30.12.2006 | Отчеты о расходовании субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя |  |
|  | 1.6.6. Расходование субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя в 2007 году |  | 10.01.2007 | 30.12.2007 | Отчеты о расходовании субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя |  |
|  | 1.7. Поощрение лучших учителей |  | 15.11.2005 | 31.12.2007 | Количество лучших учителей, получивших поощрение в рамках ПНПО (человек) |  |
|  | 1.7.8. Формирование конкурсных комиссий субъекта Российской Федерации |  | 15.03.2006 | 01.04.2006 | Приказы органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.7.9. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе |  | 31.03.2006 | 15.05.2006 | Публикации в средствах массовой информации |  |
|  | 1.7.10. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок |  | 02.04.2006 | 31.05.2006 | Публикации в средствах массовой информации, конкурсная документация |  |
|  | 1.7.11. Подведение итога конкурса по отбору лучших учителей общеобразовательных учреждений |  | 01.06.2006 | 01.07.2006 | Протокол заседания конкурсной комиссии, список лучших учителей - победителей конкурса согласно квоте на регион |  |
|  | 1.7.14. Выплата денежных поощрений лучшим учителям общеобразовательных учреждений |  | 01.09.2006 | 31.10.2006 | Платёжные документы |  |
|  | 1.7.15. Промежуточный результат: выплата денежных поощрений лучшим учителям общеобразовательных учреждений |  | 01.11.2006 | 01.11.2006 | Отчёты органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.7.16. Формирование конкурсных комиссий субъекта Российской Федерации |  | 01.1.2006 | 31.12.2006 | Приказы органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.7.17. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе |  | 01.11.2006 | 31.12.2006 | Публикации в средствах массовой информации |  |
|  | 1.7.18. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок |  | 01.01.2007 | 28.02.2007 | Публикации в средствах массовой информации, конкурсная документация |  |
|  | 1.7.19. Подведение итога конкурса по отбору лучших учителей общеобразовательных учреждений |  | 01.03.2007 | 31.03.2007 | Протокол заседания конкурсной комиссии, список лучших учителей - победителей конкурса согласно квоте на регион |  |
|  | 1.7.22. Выплата денежных поощрений учителям |  | 01.09.2006 | 31.10.2006 | Платежные документы |  |
|  | 1.7.23. Промежуточный результат: выплата денежных поощрений лучшим учителям общеобразовательных учреждений |  | 01.11.2007 | 01.11.2007 | Отчёты органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.8. Организационное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов в сфере образование |  | 01.11.2005 | 31.12.2007 |  |  |
|  | 1.8.9. Проведение семинаров в субъекте Российской федерации по анализу хода реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования |  | 01.01.2006 | 31.12.2006 | Количество представителей субъекта Российской Федерации, участвовавших в семинарах (человек) |  |
|  | 1.9. Сельский школьный автобус |  |  |  | Число автобусов, приобретенных в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  | 1.9.1. Формирование заявок на автобусы (технические характеристики) |  | 01.03.2006 | 01.07.2006 | Заявка субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.9.2. Распределение автобусов в соответствии с квотой |  | 01.08.2006 | 01.10.2006 | Нормативный акт субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.9.3. Формирование заявок на автобусы (технические характеристики) |  | 01.03.2007 | 01.07.2007 | Заявка субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.9.4. Распределение автобусов в соответствии с квотой |  | 01.08.2007 | 01.10.2007 | Нормативный акт субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.10 Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием* |  |  |  | Число школ, оснащенных учебно-наглядными пособиями и оборудованием в рамках ПНПО (шт.) |  |
|  | 1.10.1. Формирование заявок на оборудование |  | 01.03.2006 | 01.07.2006 | Заявка субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.9.2. Распределение оборудования в соответствии с квотой |  | 01.08.2006 | 01.10.2006 | Нормативный акт субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.10.3. Формирование заявок на оборудование |  | 01.03.2006 | 01.07.2006 | Заявка субъекта Российской Федерации |  |
|  | 1.10.4. Распределение оборудования в соответствии с квотой |  | 01.08.2006 | 01.10.2006 | Нормативный акт субъекта Российской Федерации |  |

* - оборудование поставляется только в дотационные субъекты Российской Федерации

Руководитель субъекта Российской Федерации ________________________________ (Фамилия И.О.)

«______» _______________ 200_ г.

Форма П-3

Сведения о должностных лицах

органов исполнительной власти _________________________________,

(субъект Российской Федерации)

ответственных за выполнение работ по приоритетному национальному проекту «________________________»

| № п/п | Наименование органа исполнительной власти | ФИО (полностью) | Должность | Контактный телефон, почтовый и электронный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель субъекта Российской Федерации ________________________________ (Фамилия И.О.)

«______» _______________ 200_ г.

Форма О-1

Сведения о выполнении Календарного плана реализации приоритетного национального проекта «_______________________» в ____________________________________________

(субъект Российской Федерации)

| № | Направление/Блок мероприятий/ Мероприятие/ Задача | Ответственные | Плановое начало | Плановое окончание | Показатель выполнения (ед. изм.) | Целевое значение показателя выполнения | Текущее значение показателя выполнения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| Примечания: Нумерация и названия направлений/блоков мероприятий/мероприятий/задач указываются в соответствии с сетевым графиком, утверждаемым координатором проекта. В графе «Комментарии» указывается дополнительная информация о выполнении задачи, т.е. состояние выполнения задачи (выполнена/выполняется/не выполняется), причины, препятствующие выполнению задачи и/или причины, которые привели к отклонениям выполнения задачи проекта, а также при завершении задачи – информация о документе, подтверждающем выполнение задачи. |

Руководитель субъекта Российской Федерации ________________________________ (Фамилия И.О.)

«______» _______________ 200_ г.

Форма О-2

Сведения о показателях приоритетного национального проекта «_______________________»

в _________________________________ по состоянию на «____» ___________200__ г.

(субъект Российской Федерации)

| № | Показатель (ед. изм.) | Ответственные | На начало года | Значение показателя в 200__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1-е полугодие | 9 месяцев | Всего за год |
|  |  |  | План | Факт | Откл | План | Факт | Откл | План | Факт | Откл | План | Факт | Откл | План | Факт | Откл |

Руководитель субъекта Российской Федерации ________________________________ (Фамилия И.О.)

«______» _______________ 200_ г.