Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п\п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результат | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению обучающихся в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению обучающихся в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации: - экскурсии в Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк»; - конкурсы технической и естественнонаучной направленностей; - мастер-классы технической и естественнонаучной направленностей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о проведении мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 1.1.2. | Участие педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк»: - проведение ознакомительного совещания на базе Центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк» для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений; - участие педагогов в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о педагогах, принявших участие в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 1.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению обучающихсв деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | МП |
| 2. | В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах обновления материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 2.1. | Предприняты меры по обновлению материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об обновлении материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 3. | Обеспечено размещение актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о размещении актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | МП |
| 3.1.1. | Размещение паспортов образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 3.1.2. | Размещение не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 3.1. | Размещена информация на Едином национальном портале дополнительного образования об образовательных организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об образовательных организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, с указанием информации, размещенной о них на Едином национальном портале дополнительного образования, с указанием реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | МП |
| 4. | Обеспечено проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | МП |
| 4.1.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: - экскурсии в УДО -конкурсы и фестивали по всем направленностям; - проекты и социально-значимые мероприятия; - PR – кампании по презентации деятельности УДО; - мастер-классы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в департамент образования Администрации города Омска о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 4.1.2. | Участие педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии педагогических работников в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 4.1. | Проведены мероприятия по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| Создание условий в городе Омске для увеличения охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Не менее 277 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 5.1.1. | Проведение мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | МП |
| 5.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 5.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 5.1. | Не менее 277 детей с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 6. | Не менее 383 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми-инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 6.1.1. | Проведен мониторинг направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | МП |
| 6.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 6.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми -инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 6.1. | Не менее 383 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах освоения детьми - инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Не менее 24 300 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | МП |
| 7.1.1. | Регистрация общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на портале «Проектория» через создание Личных кабинетов | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о создании Личных кабинетов на портале «Проектория» | МП |
| 7.1.2. | Обеспечено подключение общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, к порталу «Проектория» | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Перечень общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, получивших возможность принимать участие в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» | МП |
| 7.1.3. | Участие обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала «Проектория» согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет руководителей подведомственных общеобразовательных учреждений об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| 7.1. | Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 24 300 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Не менее чем 57 389 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП |
| 8.1.1. | Не менее 3000 человек приняло участие в олимпиадах школьного и муниципального уровня | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений в департамент образования Администрации города Омска о количестве участников олимпиад школьного и муниципального уровня | МП |
| 8.1.2. | Не менее 50 000 человек приняло участие в конкурсах различного уровня | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в конкурсах различного уровня | МП |
| 8.1. | Приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее чем 48 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска; Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня | МП |
| 9. | Не менее чем 45 686 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 9.1 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 58,2% обучающихся 4-х – 11-х классов в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 10.1.1. | Проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации: - экскурсии в Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк»; - конкурсы технической и естественнонаучной направленностей; - мастер-классы технической и естественнонаучной направленностей | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о проведении мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 10.1.2. | Участие педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк»: - проведение ознакомительного совещание на базе Центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк» для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений; - участие педагогов в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о педагогах, принявших участие в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 10.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствющих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | МП |
| 11. | В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах обновления материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 11.1. | Предприняты меры по обновлению материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об обновлении материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 12. | Обеспечено размещение актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о размещении актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | МП |
| 12.1.1 | Актуализация паспортов дополнительного образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 12.1.2. | Размещение не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, и актуализация программ, размещенных на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 12.1. | Размещена информация на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об информации, размещенной на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | МП |
| 13. | Обеспечено проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | МП |
| 13.1.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: - экскурсии в УДО -конкурсы и фестивали по всем направленностям; - проекты и социально-значимые мероприятия; - PR – кампании по презентации деятельности УДО; - мастер-классы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в департамент образования Администрации города Омска о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 13.1.2. | Участие педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии педагогических работников, в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 13.1. | Проведены мероприятия по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| Создание условий в городе Омске для увеличения охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Не менее 277 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 14.1.1. | Проведение мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | МП |
| 14.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 14.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 14.1. | Не менее 277 детей с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 15. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми-инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 15.1.1. | Проведен мониторинг направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | МП |
| 15.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 15.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми -инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 15.1. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах освоения детьми - инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Не менее чем 36 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | МП |
| 16.1.1. | Регистрация общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на портале «Проектория» через создание Личных кабинетов | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о создании Личных кабинетов на портале «Проектория» | МП |
| 16.1.2. | Обеспечено подключение общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, к порталу «Проектория» | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Перечень общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, получивших возможность принимать участие в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» | МП |
| 16.1.3. | Участие обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала «Проектория» согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| 16.1. | Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 36 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Не менее чем 59 780 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП |
| 17.1.1. | Не менее 3000 человек приняло участие в олимпиадах школьного и муниципального уровня | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений в департамент образования Администрации города Омска о количестве участников олимпиад школьного и муниципального уровня | МП |
| 17.1.2. | Не менее 50 000 человек приняло участие в конкурсах различного уровня | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в конкурсах различного уровня | МП |
| 17.1. | Приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее чем 50 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска; Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня | МП |
| 18. | Не менее чем 45 697 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 18.1 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 58,3% обучающихся 4-х – 11-х классов в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 19. | Не менее чем 3303 обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, участвуют в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о количестве обучающихся, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 19.1. | Приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» не менее чем 5 % обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятия по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 20.1.1. | Проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации: - экскурсии в Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк»; - конкурсы технической и естественнонаучной направленностей; - мастер-классы технической и естественнонаучной направленностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования о проведении мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 20.1.2. | Участие педагогических работников муниципальных образовательных организаций в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк»: - проведение ознакомительного совещание на базе Центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк» для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений; - участие педагогов в 2 мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования о педагогах, принявших участие в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 20.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 21. | В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах обновления материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 21.1. | Предприняты меры по обновлению материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об обновлении материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 22. | Обеспечено размещение актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о размещении актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | МП |
| 22.1.1 | Актуализация паспортов дополнительного образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 22.1.2. | Размещение не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, и актуализация программ, размещенных на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 22.1. | Размещена информация на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об информации, размещенной на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | МП |
| 23. | Обеспечено проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 23.1.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: - экскурсии в УДО -конкурсы и фестивали по всем направленностям; - проекты и социально-значимые мероприятия; - PR – кампании по презентации деятельности УДО; - мастер-классы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в департамент образования Администрации города Омска о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 23.1.2. | Участие педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии педагогических работников в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 23.1. | Проведены мероприятия по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 24. | Обеспечено внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о предпринятых мерах по обеспечению внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | МП |
| 24.1. | Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | МП |
| Создание условий в городе Омске для увеличения охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Не менее 301 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 25.1.1. | Проведение мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | МП |
| 25.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 25.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 25.1. | Не менее 301 детей с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 26. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми-инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 26.1.1. | Проведен мониторинг направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | МП |
| 26.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 26.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми -инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 26.1 | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах освоения детьми - инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Не менее чем 56 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департамент образования Администрации города Омска, принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | МП |
| 27.1.1. | Регистрация общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на портале «Проектория» через создание Личных кабинетов | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска о создании Личных кабинетов на портале «Проектория» | МП |
| 27.1.2. | Обеспечено подключение общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, к порталу «Проектория» | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Перечень общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, получивших возможность принимать участие в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» | МП |
| 27.1.3. | Участие обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала «Проектория» согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| 27.1. | Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 56 000 обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Не менее чем 60 139 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП |
| 28.1.1. | Не менее 3000 человек приняло участие в олимпиадах школьного и муниципального уровня | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений в департамент образования Администрации города Омска о количестве участников олимпиад школьного и муниципального уровня | МП |
| 28.1.2. | Не менее 50 000 человек приняло участие в конкурсах различного уровня | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в конкурсах различного уровня | МП |
| 28.1. | Приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее чем 50,3 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня | МП |
| 29. | Не менее чем 45 775 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 29.1 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 58,4 % обучающихся 4-х – 11-х классов в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 30. | Не менее чем 3303 обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, участвуют в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о количестве обучающихся, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 30.1. | Приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» не менее чем 5 % обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятия по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 31.1.1. | Проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации: - экскурсии в Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк»; - конкурсы технической и естественнонаучной направленностей; - мастер-классы технической и естественнонаучной направленностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о проведении мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 31.1.2. | Участие педагогических работников муниципальных образовательных организаций в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк»: - проведение ознакомительного совещание на базе Центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк» для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений; - участие педагогов в 2 мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о педагогах, принявших участие в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 31.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятия по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 32. | В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах обновления материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 32.1. | Предприняты меры по обновлению материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об обновлении материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 33. | Обеспечено размещение актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о размещении актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | МП |
| 33.1.1. | Актуализация паспортов дополнительного образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 33.1.2. | Размещение не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, и актуализация программ, размещенных на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 33.1. | Размещена информация на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования об образовательных организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, с указанием информации, размещенной на Едином национальном портале дополнительного образования, с указанием реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | МП |
| 34. | Обеспечено проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | МП |
| 34.1.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: - экскурсии в УДО -конкурсы и фестивали по всем направленностям; - проекты и социально-значимые мероприятия; - PR – кампании по презентации деятельности УДО; - мастер-классы. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в департамент образования Администрации города Омска о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 34.1.2. | Участие педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии педагогических работников в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 34.1. | Проведены мероприятия по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 35. | Обеспечено проведение мероприятий, в рамках реализации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях в рамках реализации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | МП |
| 35.1. | Проведены мероприятия в рамках реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | МП |
| Создание условий в городе Омске для увеличения охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Не менее 336 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 36.1.1. | Проведение мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | МП |
| 36.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 36.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 36.1. | Не менее 336 детей с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 37. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми-инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 37.1.1. | Проведен мониторинг направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | МП |
| 37.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 37.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми -инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 37.1. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах освоения детьми - инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Не менее чем 72 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департамент образования Администрации города Омска, принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | МП |
| 38.1.1. | Регистрация общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на портале «Проектория» через создание Личных кабинетов | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска о создании Личных кабинетов на портале «Проектория» | МП |
| 38.1.2. | Обеспечено подключение общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, к порталу «Проектория» | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Перечень общеобразовательных учреждений, получивших возможность принимать участие в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» | МП |
| 38.1.3. | Участие обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала «Проектория» согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет руководителей подведомственных общеобразовательных учреждений об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| 38.1. | Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 72 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Не менее чем 60 617 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП |
| 39.1.1. | Не менее 3000 человек приняло участие в олимпиадах школьного и муниципального уровня | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений в департамент образования Администрации города Омска о количестве участников олимпиад школьного и муниципального уровня | МП |
| 39.1.2. | Не менее 50 000 человек приняло участие в конкурсах различного уровня | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в конкурсах различного уровня | МП |
| 39.1. | Приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее чем 50,7 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений; Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня | МП |
| 40. | Не менее чем 45 853 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 40.1 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 58,5 % обучающихся 4-х – 11-х классов в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 41. | Не менее чем 3303 обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, участвуют в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о количестве обучающихся, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 41.1. | Приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» не менее чем 5 % обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 42.1.1. | Проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации: - экскурсии в Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк»; - конкурсы технической и естественнонаучной направленностей; - мастер-классы технической и естественнонаучной направленностей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о проведении мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 42.1.2. | Участие педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк»: - проведение ознакомительного совещания на базе Центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк» для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений; - участие педагогов в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о педагогах, принявших участие в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 42.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 43. | В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах обновления материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 43.1. | Предприняты меры по обновлению материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об обновлении материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 44. | Обеспечено размещение актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о размещении актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | МП |
| 44.1.1. | Актуализация паспортов дополнительного образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 44.1.2. | Размещение не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, и актуализация программ, размещенных на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 44.1 | Размещена информация на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об образовательных организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, с указанием информации, размещенной о них на Едином национальном портале дополнительного образования с указанием реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | МП |
| 45. | Обеспечено проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | МП |
| 45.1.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: - экскурсии в УДО -конкурсы и фестивали по всем направленностям; - проекты и социально-значимые мероприятия; - PR – кампании по презентации деятельности УДО; - мастер-классы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в департамент образования Администрации города Омска о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 45.1.2. | Участие педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии педагогических работников в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 45.1. | Проведены мероприятия по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 46. | Обеспечено проведение мероприятий, в рамках реализации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях в рамках реализации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | МП |
| 46.1 | Проведены мероприятия в рамках реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | МП |
| Создание условий в городе Омске для увеличения охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Не менее 371 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 47.1.1. | Проведение мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | МП |
| 47.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 47.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 47.1. | Не менее 371 детей с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 48. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми-инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 48.1.1. | Проведен мониторинг направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | МП |
| 48.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 48.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми -инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 49.1. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно -аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах освоения детьми - инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Не менее чем 79 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департамент образования Администрации города Омска, принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | МП |
| 50.1.1. | Регистрация образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на портале «Проектория» через создание Личных кабинетов | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Отчет руководителей образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска о создании Личных кабинетов на портале «Проектория» | МП |
| 50.1.2. | Обеспечено подключение общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, к порталу «Проектория» | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Перечень общеобразовательных учреждений, получивших возможность принимать участие в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» | МП |
| 50.1.3. | Участие обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департамент образования Администрации города Омска, в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала «Проектория» согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет руководителей подведомственных общеобразовательных учреждений об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| 50.1. | Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 79 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Не менее чем 60 976 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП |
| 51.1.1. | Не менее 3000 человек приняло участие в олимпиадах школьного и муниципального уровня | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений в департамент образования Администрации города Омска о количестве участников олимпиад школьного и муниципального уровня | МП |
| 51.1.2. | Не менее 50 000 человек приняло участие в конкурсах различного уровня | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в конкурсах различного уровня | МП |
| 51.1. | Приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее чем 58,6 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений; Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня | МП |
| 52. | Не менее чем 45 932 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 52.1 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 58,5 % обучающихся 4-х – 11-х классов в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 53. | Не менее чем 3303 обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, участвуют в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о количестве обучающихся, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 53.1. | Приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» не менее чем 5 % обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 54.1.1. | Проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации: - экскурсии в Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк»; - конкурсы технической и естественнонаучной направленностей; - мастер-классы технической и естественнонаучной направленностей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о проведении мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 54.1.2. | Участие педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк»: - проведение ознакомительного совещания на базе Центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк» для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений; - участие педагогов в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет подведомственных образовательных организаций в департамент образования Администрации города Омска о педагогах, принявших участие в мероприятиях, проводимых Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» | МП |
| 54.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые Центром развития креативности детей и молодежи «Технопарк» программы и проекты, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 55. | В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах обновления материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 55.1. | Предприняты меры по обновлению материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Сливко Т.И. Кох А.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об обновлении материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | МП |
| 56. | Обеспечено размещение актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о размещении актуальной информации о муниципальной системе дополнительного образования на Едином национальном портале дополнительного образования | МП |
| 56.1.1. | Актуализация паспортов дополнительного образования образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 56.1.2. | Размещение не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, и актуализация программ, размещенных на Едином национальном портале дополнительного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет подведомственного образовательного учреждения, ответственного за ведение муниципального раздела на Едином национальном портале дополнительного образования, в департамент образования Администрации города Омска о проделанной работе | МП |
| 56.1. | Размещена информация на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования об информации, размещенной на Едином национальном портале дополнительного образования о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и реализуемых дополнительных общеобразовательных программах | МП |
| 57. | Обеспечено проведение мероприятий в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | МП |
| 57.1.1. | Проведены мероприятия в целях вовлечения обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: - экскурсии в УДО -конкурсы и фестивали по всем направленностям; - проекты и социально-значимые мероприятия; - PR – кампании по презентации деятельности УДО; - мастер-классы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в департамент образования Администрации города Омска о мероприятиях по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 57.1.2. | Участие педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Отчет учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, об участии педагогических работников в мероприятиях по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 57.1. | Проведены мероприятия по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования Администрации города Омска, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах проведения мероприятий по вовлечению обучающихся в реализуемые учреждениями дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и о педагогах, принявших участие в мероприятиях, по развитию профессиональных компетенций | МП |
| 58. | Обеспечено проведение мероприятий, в рамках реализации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о мероприятиях в рамках реализации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | МП |
| 58.1. | Проведены мероприятия в рамках реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об итогах реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | МП |
| 59. | Созданы условия для вовлечения обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о создании условий для вовлечения обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | МП |
| 59.1. | Вовлечено не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о вовлечении не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | МП |
| Создание условий в городе Омске для увеличения охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Не менее 405 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 60.1.1. | Проведение мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми с ОВЗ | МП |
| 60.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 60.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 60.1. | Не менее 405 детей с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 61. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно –аналитический отчет в Министерство образования Омской области об освоении детьми-инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 61.1.1. | Проведен мониторинг направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах мониторинга направлений программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, востребованных детьми-инвалидами, за исключением детей с ОВЗ | МП |
| 61.1.2. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде «Сетевой Центр равных возможностей» | МП |
| 61.1.3. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о повышении квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми –инвалидами, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| 61.1. | Не менее 425 детей-инвалидов, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шарапова М.А. | Информационно –аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах освоения детьми – инвалидами дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | МП |
| Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Не менее чем 97 000 обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | МП |
| 62.1.1. | Регистрация общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, на портале «Проектория» через создание Личных кабинетов | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска о создании Личных кабинетов на портале «Проектория» | МП |
| 62.1.2. | Обеспечено подключение общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, к порталу «Проектория» | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Перечень общеобразовательных учреждений, получивших возможность принимать участие в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» | МП |
| 62.1.3. | Участие обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала «Проектория» согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет руководителей подведомственных образовательных организаций об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| 62.1. | Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 97 000 обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | МП |
| 63. | Обучающимся 5-х – 11-х классов общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Величенко А.В. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования о предоставлении возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | МП |
| 63.1.1. | Внедрение методических рекомендаций по внесению изменений в нормативную правую базу образовательных организаций с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения бучающимся 5-х – 11-х классов общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Величенко А.В. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о разработке и внедрении методических рекомендаций по внесению изменений в нормативную правую базу образовательных организаций | МП |
| 63.1. | Обучающимся 5 – 11 общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Величенко А.В. Хаиржанова С.Р. Федотова Ю.В | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о предоставлении возможности зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ | МП |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Не менее чем 61 573 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП |
| 64.1.1. | Не менее 3000 человек приняло участие в олимпиадах школьного и муниципального уровня | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений в департамент образования Администрации города Омска о количестве участников олимпиад школьного и муниципального уровня | МП |
| 64.1.2. | Не менее 50 000 человек приняло участие в конкурсах различного уровня | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области об участии обучающихся в конкурсах различного уровня | МП |
| 64.1. | Приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее чем 51,5 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений; Ежеквартальный информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня | МП |
| 65. | Не менее чем 46 010 обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 65.1 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 58,7 % обучающихся 4-х – 11-х классов в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | МП |
| 66. | Не менее чем 3303 обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, участвуют в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, о количестве обучающихся, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |
| 66.1. | Приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» не менее чем 5 % обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципального образования Омской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильева Н.А. Романькова Н.В. Украинец А.О. | Отчет руководителей общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Омской области о количестве обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, принимающих участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | МП |